## Лист1
Календарный план проекта
Название проекта: 3D Музей Средневековья.
Руководитель проекта: Волков Илья Евгеньевич
| № | Название | Ответственный(е) | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[6 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед
Анализ | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 8 нед
| 1;1 | Определение проблемы | Швалев Г.И. | 2 нед. | 2021-04-04 | Временные рамки проекта 8 нед: 2021-04-11
| 1;2 | Конкретизация проблемы |  | 2 нед. | 2021-04-04 | Временные рамки проекта 8 нед: 2021-04-11
| 1;3 | Выявление целевой аудитории | Арзуманов Э.Ш. | 2 нед. | 2021-04-04 | Временные рамки проекта 8 нед: 2021-04-11
| 1;4 | Подходы к решению проблемы | Швалев Г.И. | 2 нед. | 2021-04-04 | Временные рамки проекта 8 нед: 2021-04-11
| 1;5 | Анализ аналогов | Арзуманов Э.Ш. | 2 нед. | 2021-04-04 | Временные рамки проекта 8 нед: 2021-04-11
| 1;6 | Определение платформы и стека для продукта | Все | 4 нед. | 2021-02-15 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 8 нед
| 1;7 | Формулировка цели | Жилин Е.И. | 2 нед. | 2021-04-04 | Временные рамки проекта 8 нед: 2021-04-11
| 1;8 | Определение платформы и стека для MVP | Все | 4 нед. | 2021-02-15 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 8 нед
| 1;9 | Формулирование требований к MVP продукта | Волков И.Е. | 2 нед. | 2021-04-04 | Временные рамки проекта 8 нед: 2021-04-11
| 1;10 | Формулирование требований к продукту | Волков И.Е. | 2 нед. | 2021-04-04 | Временные рамки проекта 8 нед: 2021-04-11
| 1;11 | Определение задач | Жилин Е.И. | 2 нед. | 2021-04-04 | Временные рамки проекта 8 нед: 2021-04-11
| 1;12 | Изучение платформ и стека, определенных для продукта | Волков И.Е. | 4 нед. | 2021-02-15 | bar: Временные рамки проекта 1 нед to Временные рамки проекта 8 нед
| 1;13 | Ознакомление с платформами коммуникации команды | - | 2 нед. | 2021-03-24 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 8 нед
| 1;14 | Внесение полученных данных в презентацию | Все | 1 нед. | 11(12) апр | Временные рамки проекта 9 нед: 2021-04-12
Проектирование | bar: Временные рамки проекта 9 нед to Временные рамки проекта 10 нед
| 2;1 | Архитектура игры (компоненты, модули системы) | Швалев Г.И. Жилин Е.И. Арзуманов Э.Ш. | 2 нед. | 2021-04-12 | Временные рамки проекта 9 нед: 2021-04-12; Временные рамки проекта 10 нед: 2021-04-19
| 2;2 | Разработка сценариев использования системы | Арзуманов Э.Ш. | 2 нед. | 2021-04-12 | Временные рамки проекта 9 нед: 2021-04-12; Временные рамки проекта 10 нед: 2021-04-19
| 2;3 | Дизайн-макеты | Волков И.Е. Жилин Е.И | 2 нед. | 2021-04-12 | Временные рамки проекта 9 нед: 2021-04-12; Временные рамки проекта 10 нед: 2021-04-19
| 2;4 | Создать альфа-версию игры (MVP) | Волков И.Е. | 2 нед. | 2021-04-12 | Временные рамки проекта 9 нед: 2021-04-12; Временные рамки проекта 10 нед: 2021-04-19
Разработка
| 3;1 | Написание кода | Волков И.Е. | 1 нед. | 2021-04-26 | Временные рамки проекта 11 нед: 2021-04-26
| 3;2 | Тестирование приложения | Все | 1 нед. | 2021-04-26 | Временные рамки проекта 11 нед: 2021-04-26
Внедрение
| 4;1 | Оформление MVP | Волков И.Е. | 2 нед. | 2021-05-03 | Временные рамки проекта 12 нед: 2021-04-03; Временные рамки проекта 13 нед: 2021-05-10
| 4;2 | Написание отчета | Арзуманов Э.Ш. Швалев Г.И | 2 нед. | 2021-05-03 | Временные рамки проекта 12 нед: 2021-04-03; Временные рамки проекта 13 нед: 2021-05-10
| 4;3 | Генеральная репетиция | Все | 1 нед. | 2021-05-17 | Временные рамки проекта 14 нед: 17 мая
| 4;4 | Оформление презентации | Жилин Е.И. | 1 нед. | 2021-05-10 | Временные рамки проекта 13 нед: 2021-05-10
| 4;5 | Защита проекта |  |  |  | Временные рамки проекта 14 нед: 17 мая